## 최적의 산출물
개발 목표: 명지대학교(인문) 학생들을 위한 학생복지시스템 서비스 개발.
구분 | 1단계 (대분류) | 2단계 (소분류) | 3단계 (세부 구현 내용) | 4단계 (구현 방향)
기능 | 1. 회원 관리 시스템 | 회원가입 | 개인정보동의창 |  | 색 | 중요도
|  |  | 일반 회원가입 |  |  | 최상
|  |  | 학교웹메일인증 |  |  | 상
|  | 로그인/로그아웃 | 일반로그인 |  |  | 중
|  |  | 아이디/ 비밀번호 찾기 | 본인 인증 |  | 하
|  | 마이페이지 | 개인정보 조회 / 수정 | 비밀번호 인증
정보공개여부
나의 예약 조회 / 취소
내가 쓴 글 조회
내가 쓴 후기 조회 / 수정 / 삭제
|  | 조회 | 회원 조회 | 학생 / 교수님 / 관리자 권한별 조회내역 상이
|  | 관리자기능 | 계정 권한 관리 | 학생 / 교수님 / 관리자 권한
휴면 계정 관리
탈퇴 계정 관리
회원 조회 (모든 정보)
|  |  | 정보 관리 | 수정 / 삭제 / 조회
문의 관리
| 2. 게시판 관리 시스템 (공지사항, 커뮤니티, 문의, 후기) | 게시글 작성 | 새 게시글 작성
|  | 게시글 조회 | 게시글 목록 조회
게시글 상세내용 조회
|  | 게시글 수정 | 게시글 수정
|  | 게시글 삭제 | 게시글 삭제
| 3. 문서 관리 시스템 | 회의록 관리 | 게시판과 구현 방향 동일 + 파일 올리기 | 소속 팀 권한 획득 시 접근 허용
|  | 자료 관리 | 게시판과 구현 방향 동일 + 파일 올리기 | 소속 팀 권한 획득 시 접근 허용
| 4. 강의실 예약 관리 시스템 | 예약 조회 | 예약 가능한 강의실 조회
|  | 예약 등록 | 강의실 예약 (시간, 장소, 인원)
|  | 예약 수정 | 강의실 예약 수정 (시간, 장소, 인원)
|  | 예약 삭제 | 강의실 예약 삭제
| 5. 팀 관리 시스템 | 팀 관리 | 팀 추가
팀원 관리 (추가, 변경)
팀 나가기
| 6. 일정 관리 시스템 | 일정 추가 | 새 일정 등록
|  | 일정 변경 | 기존 일정 변경
|  | 일정 삭제 | 기존 일정 삭제
|  | 알림 | 일정 알림
| 7. 후기 관리 시스템 | 후기 작성 | 새 후기 작성
|  | 후기 수정 | 기존 후기 수정
|  | 후기 삭제 | 기존 후기 삭제
|  | 후기 보이기 | 후기 공개 여부
| 8. 메일 관리 시스템 | 웹메일 | 명지대 웹메일 링크 (portal.office.com)
|  | 메일 보여주기 | 명지대 웹메일 읽어오기

## 역할
역할 | 정 | 부
PM | 박준현 | 박지수
Architect | 황원주 | 박준현
Server(L) | 박지수 | 박준현
Server | 김호남 | 정민
QA | 이현우 | 최윤정
DB(L) | 정민 | 이수빈
DB | 최윤정
WEB(L) | 이현우 | 이수빈
WEB | 황원주

## 프로세스 정의
| 시작 3/15 | [11 empty] | 종료 6/18
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Date | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14
Backlog No. | 1,2,3,4,5 | 6,7,8,10,12 | 9,10,11,12,13 | 14,15,19,20,21,22,26,27 | 19,20,21,22,25,28,29,31,32,33 | 19,20,21,29,30,53,54 | 53,54,55,56 | 36,37 | 34,35,36,37,38,39,42,43 | 16,17,44,45,46 | 17,23,40,41,47,48,49,50,51 | 18,24,52,57 | 통합 시스템 테스트
Minor Milestone | Spring Framework (MySQL, Spring JDBC, Spring MVC, Tomcat), Redmine | 회원가입, 로그인/로그아웃 | 회원가입, 로그인 / 로그아웃 | 마이페이지, 관리자기능 | Code Refactoring | 메일 API 사용 연동 로직 구현 | 메일 로직 구현 | 게시판 CRUD, 게시판 파일 업로드 | 게시판 CRUD, 게시판 파일 업로드 | 강의실 예약 등록, 조회, 삭제 | 팀관리시스템, 일정관리시스템 | 일정관리시스템, 후기관리시스템 | 통합 시스템 테스트
Major Milestone ( 산출물 ) | 2021-03-22: 개발환경구축, 회원관리시스템(1); 2021-04-05: 회원관리시스템(1); 2021-04-19: Refactoring, 메일관리시스템(8); 2021-05-03: 메일관리시스템(8), 게시판관리시스템(2); 2021-05-17: 게시판관리시스템(2), 강의실 관리 시스템 (4); 2021-05-31: 팀관리시스템 (5), 후기관리시스템(7), 일정관리시스템 (6); 2021-06-14: 통합 시스템 테스트

## Product Backlog
id | categories | description | 담당자 | 결과 | inserted in sprint
1 | 개발환경 통합 | Spring MVC 설치 | QA | 완료 | 1
2 |  | Spring JDBC 설치 | QA | 완료 | 1
3 |  | MySQL 설치 | QA | 완료 | 1
4 |  | MyBatis 설치 | QA | 완료 | 1
5 |  | Tomcat 설치 | QA | 완료 | 1
6 |  | Redmine 연동 | QA | 완료 | 2
7 |  | Jenkins 연동 | QA | 완료 | 2
8 |  | Github 연동 | QA | 완료 | 2
9 | 1. 회원 관리 시스템 | 개인정보동의창 | WEB, DB | 완료 | 3
10 |  | 회원가입 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 1,2,3
11 |  | 학교웹메일인증 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 3
12 |  | 일반로그인 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 1,2,3
13 |  | 아이디/ 비밀번호 찾기 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 3
14 |  | 개인정보 조회 / 수정 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 4
15 |  | 정보공개여부 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 4
16 |  | 나의 예약 조회 / 취소 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 10
17 |  | 내가 쓴 글 조회 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 10, 11
18 |  | 사용자 검색 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 12
19 |  | 계정 권한 관리 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 4,5,6
20 |  | 휴면 계정 관리 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 4,5,6
21 |  | 탈퇴 계정 관리 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 4,5,6
22 |  | 회원 조회 (모든 정보) | WEB, SERVER, DB | 완료 | 4,5
23 |  | 문의 관리 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 11
24 |  | 내 문의보기 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 12
25 | 1-2. 회원관리시스템 (개발 개선 사항) | 비밀번호 찾기 - 임시 비밀번호 발급 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 5
26 |  | 회원가입 - 이메일 인증시 중복 확인 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 4
27 |  | 개인정보 수정 - 비밀번호로 본인 인증 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 4
28 |  | 정보공개여부 - 체크박스로 공개할 항목 선택 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 5
29 | Refactoring | 컨트롤러 분리 | SERVER | 완료 | 5,6
30 |  | jsp 분리 | WEB | 완료 | 6
31 |  | 회원 DB 구조 변경 (User, Student, Professor) | DB | 완료 | 5
32 |  | naming rule에 따라 변수명 변경 | WEB, SERVER | 완료 | 5
33 |  | 디자인 개선 (비밀번호 숨기기/보이기 버튼) | WEB | 완료 | 5
34 | 2. 게시판 관리 시스템 (공지사항, 커뮤니티, 문의, 후기) | 새 게시글 작성 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 9
35 |  | 파일 업로드 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 9
36 |  | 게시글 목록 조회 (List) | WEB, SERVER, DB | 완료 | 8,9
37 |  | 게시글 상세내용 조회 (Content) | WEB, SERVER, DB | 완료 | 8,9
38 |  | 게시글 수정 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 9
39 |  | 게시글 삭제 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 9
40 | 3. 문서 관리 시스템 | 게시판과 구현 방향 동일 + 파일 올리기 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 11
41 |  | 게시판과 구현 방향 동일 + 파일 올리기 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 11
42 | 4. 강의실 예약 관리 시스템 | 예약 가능한 강의실 조회 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 9
43 |  | 강의실 예약 (시간, 장소, 인원) | WEB, SERVER, DB | 완료 | 9
44 |  | 강의실 예약 삭제 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 10
45 | 5. 팀 관리 시스템 | 팀 추가 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 10
46 |  | 팀원 추가 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 10
47 |  | 팀원관리 (팀원 변경, 삭제) | WEB, SERVER, DB | 완료 | 11
48 |  | 팀 삭제 | DB | 완료 | 11
49 | 6. 일정 관리 시스템 | 새 일정 등록 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 11
50 |  | 기존 일정 변경 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 11
51 |  | 기존 일정 삭제 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 11
52 | 7. 후기 관리 시스템 | 새 후기 작성 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 12
53 | 8. 메일 관리 시스템 | 명지대 웹메일 링크 (portal.office.com) | WEB, SERVER, DB | 완료 | 6,7
54 |  | 우리 서버에서 명지대 웹메일 읽어오기 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 6,7
55 |  | 웹메일을 볼 수 있는 화면 만들기 | WEB | 완료 | 7
56 |  | 읽어온 메일 사용자에게 보여주기 | WEB, SERVER, DB | 완료 | 7
57 |  | 홈 화면 채우기 | WEB, SERVER | 완료 | 12

## BurndownCharts
Release Burndown
Only edit shaded columns, others are calculated
Sprint | Backlog |  |  | Percent Complete
| Remaining | Done | variation
1 | 57 | 0 | 0 | 0%
2 | 57 | 8 | 0 | 14.04%
3 | 49 | 5 | 0 | 22.81%
4 | 44 | 4 | 0 | 29.82%
5 | 40 | 6 | 0 | 40.35%
6 | 34 | 5 | 0 | 49.12%
7 | 29 | 4 | 0 | 56.14%
8 | 25 | 0 | 0 | 56.14%
9 | 25 | 8 | 0 | 70.18%
10 | 17 | 4 | 0 | 77.19%
11 | 13 | 9 | 0 | 92.98%
12 | 4 | 4 | 0 | 100%
13 | 0

## Sprint1(2주차, 3.15-3.21) Backlog
| Milestone | 회원관리시스템
| Sprint Goal Description | 회원가입, 로그인 / 로그아웃
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 회원관리시스템 | TUI와 MySQL을 사용하여서 간단한 로그인 기능 구현 | 서버 로직 개발 | Server | 완료
2 | 회원관리시스템 | 유저정보 관련 DB 생성 | 로그인에 필요한 테이블 생성 | DB | 완료
3 | 회원관리시스템 | 간단한 홈화면 데모 | PPT를 통한 웹 화면 구현 | Web | 완료
4 | 회원관리시스템 | 프로젝트 틀 설정 | EA를 통해 전체적 프로젝트 틀 잡기 | Architect | 완료
5 | 개발환경통합 | 개발환경 통합 매뉴얼 작성 후 배포 | 개발환경 통합을 위해 MyBatis, MySQL, Spring MVC, Spring JDBC, Tomcat 설치 매뉴얼을 작성한다. | QA | 완료

## Sprint2(3주차, 3.22-3.28)_Backlog
| Milestone | 회원관리시스템
| Sprint Goal Description | 회원가입, 로그인 / 로그아웃
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 성공(일반 회원가입) | 사용자가 이름, id, pw, 연락처, email 을 입력하여 회원가입을 했을 때 회원가입 완료페이지를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
2 | 회원관리시스템 | 로그인 - 성공 | 사용자가 회원가입 된 ID, PW를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 로그인이 완료되고 메인화면을 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
3 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 실패(필수항목 미입력) | 사용자가 필수항목을 입력하지 않은 채 회원가입 버튼을 클릭하면 다시 로그인 화면을 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
4 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 실패(email 양식 불일치) | 사용자가 필수항목을 입력하지 않은 채 회원가입 버튼을 클릭하면 다시 로그인 화면을 띄운다. | Web | 완료
5 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 역할에 따라 회원가입 양식 폼 변경 | 사용자가 라디오 버튼을 통해 본인의 역할을 선택하면 회원가입 시 필요한 입력양식 폼이 변경된다. | Web | 완료
6 | 회원관리시스템 | 회원가입 중요정보 암호화 | 사용자가 회원가입을 하면 PW를 암호화하여 DB에 저장한다. | DB | 완료
7 | 개발환경통합 | 사용 매뉴얼 작성 후 배포 | 개발환경 통합을 위해 Redmine, Jenkins, Github 사용 매뉴얼을 작성한다. | QA | 완료

## Sprint3(4주차, 3.29-4.4)_Backlog
| Milestone | 회원관리시스템
| Sprint Goal Description | 회원가입, 로그인 / 로그아웃
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 개발환경통합 | Naming_Rule | Naming_Rule 을 정리한 문서를 작성한다. | PM | 완료
2 | 아키텍쳐 설계 | 전체 아키텍쳐 설계 | 시스템 전체의 아키텍쳐를 Module, Runtime View로 나누어 EA툴을 통해 표현한다. | Architect | 완료
3 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 이메일 인증 | 사용자가 회원가입 양식을 모두 입력하고 mju@ac.kr 도메인을 사용하는 메일을 통해 인증번호를 받고 서버에서 확인하여 인증을 받는다. | Server, Web, DB | 완료
4 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 실패(ID 중복) | 사용자가 입력한 ID가 이미 있는 아이디일때 "중복된 아이디가 있습니다." 라고 Alert를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
5 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 실패(필수항목 미입력) | 사용자가 필수항목을 입력하지 않은 채 회원가입 버튼을 클릭하면 "필수항목을 모두 입력해주세요" 라고 Alert를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
6 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 실패(조건 불충족 - 비밀번호 8자 미만) | 사용자가 비밀번호를 8자 미만으로 입력하면 "비밀번호는 8자보다 많아야 합니다." 라고 Alert를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
7 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 실패(웹메일 인증 실패 - 타임오버) | 사용자가 웹메일 인증 버튼을 누르고 5분 이내에 웹메일 인증을 하지 않으면 "인증시간이 경과하였습니다."라고 Alert를 띄우고 재인증을 요구한다. | Server, Web, DB | 완료
8 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 실패(웹메일 인증 실패 - 인증번호 불일치) | 사용자가 웹메일 인증 버튼을 누르고 인증번호란에 인증번호와 다른 번호를 입력하면 "인증번호가 일치하지 않습니다."라고 Alert를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
9 | 회원관리시스템 | ID, PW 찾기 | 사용자가 회원가입 되어있는 ID나 PW를 모를때 찾기 기능을 통해 찾을 수 있다. | Server, Web, DB | 완료
10 | 회원관리시스템 | 로그인 - 실패(ID 불일치) | 사용자가 DB에 등록되지 않은 ID를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 "ID를 확인하여 주세요."라고 Alert를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
11 | 회원관리시스템 | 로그인 - 실패(PW 불일치) | 사용자가 DB에 등록되지 않은 PW를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 "PW를 확인하여 주세요."라고 Alert를 띄운다. | Server, Web, DB | 진행중 | 로그인x
12 | 회원관리시스템 | 로그인 - 실패(필수항목 미입력) | 사용자가 필수항목을 입력하지 않은 채 로그인 버튼을 클릭하면 "필수항목을 모두 입력해주세요" 라고 Alert를 띄운다. | Server, Web, DB | 진행중 | 로그인x
13 | 회원관리시스템 | 로그아웃 | 로그인된 사용자가 로그아웃 버튼을 누르면 로그아웃이 되고 메인 화면을 띄운다. | Server, Web, DB | 진행중 | 로그인x
14 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 성공(일반 회원가입) *수정 | 사용자가 ID(학번), PW, 이름, 연락처, email 을 입력하여 회원가입을 했을 때 회원가입 완료페이지를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
15 | 회원관리시스템 | 로그인 - 성공 *수정 | 사용자가 회원가입 된 ID, PW를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 로그인이 완료되고 메인화면을 띄운다. | Server, Web, DB | 진행중 | 화면연결아직안됨
16

## Sprint4(5주차, 4.5~4.11)_Backlog
| Milestone | 회원관리시스템
| Sprint Goal Description | 마이페이지, 관리자기능
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 회원관리시스템 | 로그인 - 실패(PW 불일치) (기능#20) | 사용자가 DB에 등록되지 않은 PW를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 "PW를 확인하여 주세요."라고 Alert를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
2 | 회원관리시스템 | 로그인 - 실패(필수항목 미입력) (기능#21) | 사용자가 필수항목을 입력하지 않은 채 로그인 버튼을 클릭하면 "필수항목을 모두 입력해주세요" 라고 Alert를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
3 | 회원관리시스템 | 로그아웃 (기능#22) | 로그인된 사용자가 로그아웃 버튼을 누르면 로그아웃이 되고 메인 화면을 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
4 | 회원관리시스템 | 로그인 - 성공 *수정 (기능#23) | 사용자가 회원가입 된 ID, PW를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 로그인이 완료되고 메인화면을 띄운다. | Server, Web, DB | 완료
5 | 회원관리시스템 | 개인정보 조회 (기능#35) | 사용자가 마이페이지에서 회원가입할 때 입력한 정보를 조회할 수 있다. | Server, Web, DB | 완료
6 | 회원관리시스템 | 개인정보 수정 (기능#34) | 사용자가 마이페이지에서 개인정보를 수정하려고 하면 PW를 입력하여 본인임을 인증하고 수정할 수 있다. | Server, Web, DB | 완료
7 | 회원관리시스템 | 정보공개여부 (기능#36) | 사용자가 본인의 개인정보를 버튼을 통해 공개하기를 선택할 수 있다. | Server, Web, DB | 완료
8 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 계정 권한 관리 (기능#37) | 관리자가 등록된 사용자들의 권한을 변경할 수 있다. | Server, Web, DB | 진행중
9 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 휴면 계정 관리 (기능#38) | 관리자가 휴면 계정이 된 계정들을 관리할 수 있다. | Server, Web, DB | 진행중
10 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 탈퇴 계정 관리 (기능#39) | 관리자가 탈퇴 처리된 계정들을 관리할 수 있다. (탈퇴는 3달이내에 취소 신청 할 수 있고 3달이 지나면 자동으로 탈퇴 처리된다.) | Server, Web, DB | 진행중
11 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 회원 조회 (모든 정보) (기능#40) | 관리자가 등록된 회원들의 모든정보(회원가입시 기입한 정보)를 조회할 수 있다. | Server, Web, DB | 진행중
12 | 회원관리시스템 | 회원가입 - 이메일 중복 확인 | 회원가입할 때 이미 등록된 이메일이면 인증번호를 발송하지 않는다. | Server, Web, DB | 완료

## Sprint5(6주차, 4.12~4.18)_Backlog
| Milestone | 회원관리시스템
| Sprint Goal Description | Code Refactoring
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 계정 권한 관리 (기능#37) | 관리자가 등록된 사용자들의 권한을 변경할 수 있다. | Server, Web, DB | 진행중 | ajax or 체크박스 선택후 제거 버튼을 누르면 정보를 넘기려고 했는데 for each문 사용과 함께 마지막에 저장된 정보가 넘어고게 된다.
2 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 휴면 계정 관리 (기능#38) | 관리자가 휴면 계정이 된 계정들을 관리할 수 있다. | Server, Web, DB | 진행중 | ajax or 체크박스 선택후 제거 버튼을 누르면 정보를 넘기려고 했는데 for each문 사용과 함께 마지막에 저장된 정보가 넘어고게 된다.
3 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 탈퇴 계정 관리 (기능#39) | 관리자가 탈퇴 처리된 계정들을 관리할 수 있다. (탈퇴는 3달이내에 취소 신청 할 수 있고 3달이 지나면 자동으로 탈퇴 처리된다.) | Server, Web, DB | 진행중 | ajax or 체크박스 선택후 제거 버튼을 누르면 정보를 넘기려고 했는데 for each문 사용과 함께 마지막에 저장된 정보가 넘어고게 된다.
4 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 회원 조회 (모든 정보) (기능#40) | 관리자가 등록된 회원들의 모든정보(회원가입시 기입한 정보)를 조회할 수 있다. | Server, Web, DB | 완료
5 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 관리자 로그인 페이지 | 관리자 로그인을 일반 사용자 로그인과 다르게 처리하여 페이지를 띄운다. | Server, Web, DB | 진행중 | 다중로그인 형식으로 하려면 admin 폴더안에 로그인 jsp가 따로 필요하다. Admin폴더안에 넣으면될꺼같다.
6 | 회원관리시스템 | 리팩토링 - 홈 컨트롤러 분리 | 통합되어있는 홈 컨트롤러를 기능별로 분리한다. | Server, Web, DB | 진행중 | web파일 분리시 오류 발생
7 | 회원관리시스템 | 리팩토링 - 네이밍 룰에 맞춰 변수명 수정 | 기존에 작성되었던 코드들을 네이밍 룰에 맞춰 변수명을 형식에 맞게 수정한다. | Server, Web, DB | 완료 | 눈에보이는사항은 변경을했다.
8 | 회원관리시스템 | 리팩토링 - 비밀번호 가시화 / 비가시화 | 사용자가 비밀번호를 입력할 때 비밀번호 가시화 / 비가시화 아이콘을 통해 비밀번호를 보이게 하거나 안보이게 할 수 있다. | Web | 완료
9 | 회원관리시스템 | 개인정보 조회 (기능#35) | 사용자가 마이페이지에서 내정보 보기를 누르면 회원가입할 때 입력한 정보를 조회할 수 있다. | Server, Web, DB | 완료
10 | 회원관리시스템 | 정보공개여부 (기능#36) | 사용자가 본인의 개인정보를 버튼을 통해 공개하기를 선택할 수 있다. | Server, Web, DB | 완료 | 회원검색,mypage에서 정보공개여부도 체크되게 하겠다.
11 | 회원관리시스템 | 비밀번호 찾기 - 임시 비밀번호 발급 | 사용자가 비밀번호를 잊어버렸을 때 임시 비밀번호 발급을 통해 비밀번호를 변경할 수 있다. | Server, Web, DB | 완료
12 | 회원관리시스템 (버그) | 비밀번호 찾기 오류 수정 | 사용자가 임시비밀번호를 확인하지 못하는 오류를 수정한다 | Server | 완료
13 | 회원관리시스템 (버그) | 로그인 오류 수정 | 사용자가 올바른 비밀번호를 입력하여도 로그인이 되지 않는 오류를 수정한다. | Server | 완료
14 | 회원관리시스템 (버그) | 회원가입 오류 수정 | 회원가입시 이메일 정보가 DB에 들어가지 않아 발생하는 오류를 수정한다 | Server | 완료
15 | 회원관리시스템 (버그) | 이메일 중복 오류 수정 | 이메일 중복 버튼이 작동하지 않는 오류를 수정한다 | Server | 완료
16 | 회원관리시스템 (버그) | 회원탈퇴 오류 수정 | 회원탈퇴 버튼을 누르지 않아도 탈퇴가 진행되어 JSP파일과 서버안에서의 Logic을 변경한다 | Server,Web | 완료

## Sprint6(7주차, 4.19~4.25)_Backlog
| Milestone | 회원관리시스템, 메일관리시스템
| Sprint Goal Description | 회원관리시스템 마무리, 메일 관리시스템 시작
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 회원 조회 (모든 정보) (기능#40) | 관리자가 사용자에게 관리자 권한을 줄 수 있게 한다. | Server, Web | 완료 |  | foreeach 다른부분으로 사용해보겠다. //System.out.println();
2 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 관리자 로그인 페이지 | 관리자 로그인을 일반 사용자 로그인과 다르게 처리하여 페이지를 띄운다. | Server, Web, DB | 진행중 | 비밀URL:MjuAdminLogin | security 추가 설정
3 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 계정 권한 관리 (기능#37) | 관리자가 등록된 사용자들의 권한을 변경할 수 있다. | Server, Web, DB | 완료
4 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 휴면 계정 관리 (기능#38) | 관리자가 휴면 계정이 된 계정들을 관리할 수 있다. | Server, Web, DB | 완료
5 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 탈퇴 계정 관리 (기능#39) | 관리자가 탈퇴 처리된 계정들을 관리할 수 있다. (탈퇴는 3달이내에 취소 신청 할 수 있고 3달이 지나면 자동으로 탈퇴 처리된다.) | Server, Web, DB | 완료
6 | 회원관리시스템 (버그) | 회원정보수정 | 사용자가 전화번호를 입력하지 않으며 정보가 변경되지 않게한다. | Server | 완료
7 | 회원관리시스템 (개선) | 개인정보란 수정 (디자인 수정) | 개인정보란의 박스를 보이지게 않게 한다. | Web | 완료
8 | 메일관리시스템 | 명지대 웹메일 로그인 | 사용자가 portal.office.com 에 로그인 하게 한다. | Server, Web, DB | 진행중 | pop3로 연동을해야한다. 크롤링을 해서 web list에 띄우게 된다. 게시판 형태처럼
9 | 메일관리시스템 | 명지대 웹메일 읽어오기 | 로그인 한 메일서버에서 메일 리스트를 가져와 복지시스템에 띄운다. | Server, Web, DB | 진행중 | 학교이메일만한정
10 | 회원관리시스템 (개선) | 홈 컨트롤러 분리(기능별 분리, WEB파일 분리) | 통합되어있는 홈 컨트롤러를 기능별로 분리하고 JSP를 그룹별로 분리한다. | Server, Web | 완료
11 | 회원관리시스템 | 네이밍 룰에 맞춰 변수명 수정 (놓친 부분) | 기존에 작성되었던 코드들을 네이밍 룰에 맞춰 변수명을 형식에 맞게 수정한다. | Server, Web, DB | 완료

## Sprint7(8주차, 4.26~5.2)_Backlog
| Milestone | 메일 관리시스템
| Sprint Goal Description | 메일 API 사용 연동 로직 구현
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - 관리자 로그인 페이지 | 관리자 로그인을 일반 사용자 로그인과 다르게 처리하여 페이지를 띄운다. | Server, Web, DB | 완료 | 비밀URL:MjuAdminLogin | security 추가 설정
2 | 메일관리시스템 | 명지대 웹메일 로그인 | 사용자가 portal.office.com 에 로그인 하게 한다. | Server, Web, DB | 완료 | pop3로 연동을해야한다. 크롤링을 해서 web list에 띄우게 된다. 게시판 형태처럼
3 | 메일관리시스템 | 명지대 웹메일 읽어오기 | 로그인 한 메일서버에서 메일 리스트를 가져와 복지시스템에 띄운다. | Server, Web, DB | 완료 | 학교이메일만한정
4 | 메일관리시스템 | 이메일 리스트 화면 만들기 | 이메일 리스트를 띄울 화면을 제작한다 | Web | 완료
5 | 메일관리시스템 | 이메일 로그인 화면 만들기 | 사용자가 portal.office.com 에 로그인 할 수 있는 화면을 제작한다. | Web | 완료
6 | 메일관리시스템 | 이메일 가져와서 화면에 저장하기 | 제작한 이메일 리스트 화면에 서버에서 읽어온 이메일을 출력한다. | Server | 완료
7 | 회원관리시스템 | 정보공개여부, 탈퇴회원 DB 저장 | 사용자가 정보공개여부와 탈퇴회원 DB에 저장 | DB | 완료
8 | 회원관리시스템 | 관리자기능 - Detail.jsp | Detail.jsp 추가 구현 | Web | 완료
9 | 게시판관리시스템 | 게시판 틀 만들기 (시간이남으면..) | 게시판 간단한 틀 만들기 | Web | 완료

## Sprint8(9주차, 5.3~5.9)_Backlog
| Milestone | 게시판관리시스템
| Sprint Goal Description | 게시판 CRUD, 게시판 파일 업로드
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 전체 | Refactoring | constant 모으기 | server | 완료
2 | 메일관리시스템 | 이메일 리스트 | emailList 코드 jsp -> server | server | 완료
3 | 메일관리시스템 | security 설정 | 로그인 안하면 메일 못들어가게 막기 | server | 완료
4 | 회원관리시스템 | professor 가입, 마이페이지 | role 에 따라 list (mypage, modify-, manageList) 다르게 넘어가도록 변경 | web | 완료
5 | 메일관리시스템 | Refactoring | jsp href 설정 체크하기 | web | 진행중 | 4개 (공지사항, 커뮤니티, 문의, 후기) | 현재 후기 빼고 생성
6 | 게시판관리시스템 | 게시판 리스트 화면 만들기 | 게시판 메뉴를 눌렀을 때 게시판 리스트 화면 구현하기 | web | 완료
7 | 게시판관리시스템 | 게시판 상세내용 화면 만들기 | 게시판 상세화면 구현하기 | web | 완료
8 | 메일관리시스템 | 이메일 로그인 | 메일 @mju.ac.kr 로 고정 | web | 완료
9 | 팀원관리시스템 | DB설계 및 수정 | 팀원 관리 ERD 만들기 | DB | 완료
10 | 팀원관리시스템 | DB설계 및 수정 | withdrawl 테이블 수정 | DB | 완료

## Sprint9(10주차, 5.10~5.16)Backlog
| Milestone | 게시판관리시스템
| Sprint Goal Description | 게시판 CRUD, 게시판 파일 업로드
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 게시판관리시스템 | Refactoring | jsp href 설정 체크하기 | web | 완료
2 | 게시판관리시스템 | 문서관리 게시판 만들기 | 문서관리게시판 리스트화면, 상세화면 구현 | web, server, DB | 완료
3 | 게시판관리시스템 | 게시판 전체 | 파일 업로드 / 다운로드 관련 구현 | web, server, DB | 완료
4 | 강의실관리시스템 | 강의실 관리 | 어떻게 강의실 대여, 반납 할 것인지 문서로 작성 | architect, DB | 완료
5 | 강의실관리시스템 | 기본 화면 | 강의실 관리 시스템 기본 화면 구현 | web | 완료
6 | Database | 시스템 전체 ERD 수정 | ERD 통합하도록 수정 | DB | 완료
7 | 강의실관리시스템 | 강의실 대여, 반납 로직 | 강의실 대여, 반납 로직 | Server | 완료
8 | 회원관리시스템 | professor 관련 클래스 merge | main에 merge | pm | 진행중

## Sprint10(11주차, 5.17~5.23)
| Milestone | 강의실 관리 시스템, 게시판 관리 시스템
| Sprint Goal Description | 강의실 예약 등록, 조회, 수정, 삭제
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 강의실 관리 시스템 | 강의실 예약 삭제 | 강의실 예약에 들어가서 수정 및 삭제를 한다. | Web,Server, DB | 완료
2 | 회원 관리 시스템 | 조회 (글, 강의실예약) 화면 구현 | 마이페이지에서 내가 쓴 글, 내가 예약한 강의실 조회 | Web,Server, DB | 완료
3 | 회원 관리 시스템 | 조회 (글, 강의실예약) 로직 구현 | 마이페이지에서 내가 쓴 글, 내가 예약한 강의실 조회 | Web,Server, DB | 진행중
4 | 시스템 전체 | professor 기능 붙이기 | 현재 프로젝트에 professor 기능 붙이기 | Architect | 완료
5 | 게시판 관리 시스템 | 게시판 글 작성할때 작성자는 로그인한 유저가 되도록 변경 | 게시판에서 글을 작성할 때 작성자는 현재 로그인 된 사용자로 자동 작성된다. | PM | 완료
6 | 게시판 관리 시스템 | 공지사항 구현 | 게시판에서 공지사항 작성, 수정, 삭제, 파일업로드, 업로드파일 수정 및 삭제 구현 | PM | 완료
7 | 팀관리시스템 | 화면 구현 | 팀관리 시스템 관련 화면 구현하기 | Web | 완료
8 | 오류 수정 | principal.getName() exception처리 | exception 처리 | Server | 완료
9 | 기능 개선 | security 별도 관리자 로그인 삭제 | 로그인에서 자동으로 관리자, 일반유저 로그인이 되므로 별도로 관리자 로그인 하던 security 삭제 | Server | 완료
10 | 기능 개선 | 버튼 클릭시 alert 추가 | 전체적으로 alert문 추가 | Web, Server | 진행중
11 | Refactoring | 사용자 로그인 정보 함수로 만들기 | 사용자 정보를 함수화 시켜서 페이지에 뿌려보기 | Web, Server | 완료

## Sprint11(12주차, 5.24~5.30)
| Milestone | 후기 관리 시스템, 일정 관리 시스템
| Sprint Goal Description | 후기 작성, 수정, 삭제, 일정 관리
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 회원 관리 시스템 | 내가 쓴 글, 강의실 로직 구현 | 마이페이지에서 내가 쓴 글, 내가 예약한 강의실 조회 | Web,Server, DB | 완료
2 | 오류 수정 | exception 발견하고 수정 | 예외처리 | Web,Server | 완료
3 | 팀관리시스템 | 팀원 수정, 삭제 | 팀원 수정, 삭제 로직 구현 | Web, Server | 완료
4 | 팀관리시스템 | 학기 종료시 팀 없애기 | 스케쥴러 사용하여 학기가 끝나면 팀 없애기 | DB | 완료
5 | 일정관리 시스템 | 템플릿을 사용하여 화면 구현 | 웹템플릿을 사용하여 일정관리 화면 구현 | Web | 완료
6 | 일정관리 시스템 | 새 일정 등록 | 새 일정을 등록한다 (일정명, 시간, 참여자 등) | Web,Server, DB | 완료
7 | 일정관리 시스템 | 기존 일정 변경 | 등록된 일정을 변경한다 | Web,Server, DB | 완료
8 | 일정관리 시스템 | 기존 일정 삭제 | 등록된 일정을 삭제한다 | Web,Server, DB | 완료
9 | 일정관리 시스템 | 일정 홈 화면에 띄우기 | 홈 화면에 일정 표시 | Web,Server, DB | 진행중
10 | 문서관리 시스템 | 로직 추가 | 문서 관리 시스템 로직 구현 | Web,Server, DB | 완료
11 | 회원 관리 시스템 | 관리자가 게시된 문의에 대하여 답변하는 화면 구현 | 작성된 문의에 관리자가 답글을 달 수 있도록 화면을 구현한다. | Web | 완료
12 | 회원 관리 시스템 | 문의 작성, 답변 로직 구현 | 문의, 답변 작성 로직구현 | Web,Server, DB | 완료
12 | 회원 관리 시스템 | Professor Constant 처리 | xml을 통하여 Constant 처리 | Server | 진행중

## Sprint12(13주차, 5.31~6.6)
| Milestone | 일정관리시스템, 후기관리시스템
| Sprint Goal Description | 일정관리시스템, 후기관리시스템
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 홈화면 | 홈 화면 꾸미기 | 홈 화면 꾸미기 | Web, Server | 완료
2 | 후기 관리 시스템 | 후기 작성 | 같은 팀인 사람이 팀원에 대한 후기를 작성할 수 있도록 로직 구현 (작성한 사람 정보는 아무것도 저장x) | Web, Server, DB | 완료
3 | 문의관리 시스템 | 내 문의 조회 | 내가 쓴 문의만 골라서 볼 수 있도록 구현 | PM | 완료
4 | 회원관리 시스템 | 사용자 검색 | 사용자 검색을 하면 사용자 정보와 검색된 사용자의 후기 출력 | Web,Server, DB | 완료 | 사용자 이름을 선택하면 후기 출력 / 비공개 정보는 비공개로 뜨도록 설정 | 공개 정보 : 이름, 학과, 이메일 공개 선택 정보 : 휴대폰번호, 성별
5 | 회원관리 시스템 | 마이페이지 공개 여부 | 이름, 학과, 이메일은 선택 불가 휴대폰 번호, 성별은 공개여부 선택 가능 | Server | 완료
6 | 아키텍쳐 구상도 | 시스템 전체 청사진 | EA를 통해서 시스템 전체의 구성도 만들기 | Architect | 완료
7 | 회원관리 시스템 | 이메일 인증 | 이메일을 적지 않아도 인증번호가 발송되는 것 막기 | Server | 완료
8 | 전체 시스템 | constant xml로 처리 | constant xml 처리 | Architect | 완료
9 | 전체 시스템 | 웹 디자인 향상 | 웹 디자인 향상 | Web | 완료
10 | 전체 시스템 | 서버 exception 처리 | exception 처리, 뻑나는거 잡기 | Server | 완료

## Sprint13(14주차, 6.7~6.13)
| Milestone | 통합 시스템 테스트
| Sprint Goal Description | 통합 시스템 테스트
순번 | 대분류 | 스프린트 백로그 | 데모 시나리오 | Owner | Status
1 | 버그 수정 | principal.getName() 체크 | exception 체크해서 처리하기 | Server | 완료
2 | 버그 수정 | 후기 작성 | 팀원을 선택하지 않았을 때 500에러 나는 오류 처리하기 | Web, Server | 완료
3 | 기능 개선 | 팀 생성 | 팀원이 추가 되었을때 잘못 추가된 팀원 삭제할 수 있도록 하기 | Web, Server | 완료
4 | 기능 개선 | 비밀번호 수정 | 비밀번호 변경 시 이전 비밀번호 확인 안된 상태에서 실제 수정은 안되지만 수정완료 창 뜨는 것 해결하기 | Web, Server | 완료
5 | 기능 개선 | 팀 삭제 | 팀 삭제 기능 추가 구현하기 | Web, Server | 완료
6 | 기능 개선 | 관리자, 마이페이지 | 정보 수정시에 기본 정보들 출력하도록 변경하기 (회원정보 조회해서 가져오기) | Web, Server | 완료
7 | 디자인 개선 | 후기 조회 | css 수정 및 보완하기 | Web | 완료
8 | 기능 개선 | 관리자 메뉴 | detail 페이지에서 로그인한 사람의 ID가 뜨도록 수정하기 | Web | 완료
9 | 기능 개선 | 후기 작성 | 한 사람이 한 사람에게만 후기 작성할 수 있도록 로직 수정하기 | Server | 완료
10 | 디자인 개선 | 홈 화면 | 홈화면에 ImageSlider 추가하기 | Web | 완료
11 | 디자인 개선 | userInfobox | 이름 들어가는 칸 조금 작게 수정하기 | Web | 완료
12 | 버그 수정 | 콘솔 창 | 안보이도록 print문 삭제하기 | Server | 완료
12 | 디자인 개선 | menubar | 게시판, 강의실 css 수정하기 | Web | 완료
13 | 디자인 개선 | 관리자메뉴 | css 수정하기 | Web | 완료